Aankondiging meervoudig onderhandse aanbesteding van: T35878 - Nieuwbouw werkschuur te Rijssen
# De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform haar gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

De opdracht:
De gemeente Rijssen-Holten als aanbestedende dienst, heeft als doel met deze meervoudig onderhandse aanbesteding een Overeenkomst af te sluiten met één opdrachtnemer ten behoeve van het realiseren van een werkschuur op de Koerbelt te Rijssen.

Op 16 februari 2021 heeft het college het concept liquidatieplan van de Soweco groep vastgesteld. De uitwerking van dit plan heeft als gevolg dat de werkschuur aan de Arend Baanstraat is gesloopt en niet meer kan worden gebruikt als schaftaccommodatie en materieel opslag. De Arend Baanstraat is de meest gewenste huisvestingslocatie voor werknemers en machines om de werkzaamheden op de sportlocaties efficiënt uit te voeren.
Door nieuwbouw werkschuur kunnen wij de huisvesting van het team Sport weer vorm geven.

Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is momenteel een belangrijk speerpunt, ook voor de gemeente Rijssen-Holten. Beoogd Opdrachtnemer is daarom verplicht verantwoorde (duurzame) keuzes te maken bij de realisatie van de werkschuur. Deze opdracht draagt hiermee bij aan het plan om het uiteindelijke doel van het verduurzamingsplan om in 2050 nul op de meter te realiseren.

Duur van de opdracht
De startdatum van de opdracht is 1 juni 2023. De Opdrachtgever verwacht een uiterlijke oplevering op 1 november 2023.

Certificering:
- VCA*:	Ja
- VCA**:	Ja

De planning:
- Publicatie en aanmelding: di. 11-04-2023 t/m ma. 17-04-2023
- Bekendmaking 2e genodigde (nav publicatie): di. 18-04-2023
- Versturen aanbestedingstukken: woe. 19-04-2023 om 10.00 uur
- Stellen vragen: woe.26-04-2023 tot 17.00 uur
- Versturen NvI: ma. 08-05-2023 om 17.00 uur
- Indienen inschrijvingen: vrij. 19-05-2023 om 11.00 uur
- Voorlopige gunning: ma. 22-05-2023 om 10.00 uur
- Definitieve gunning & opdrachtverlening: woe. 31-05-2023 om 10.00 uur
- Start datum uitvoering: do. 01-06-2023
- Oplevering: woe. 01-11-2023

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding is maximaal 1 bedrijf in de gelegenheid gesteld om in te schrijven. Hiervoor is inmiddels 1 bedrijf geselecteerd. Wilt u in aanmerking komen voor de openstaande plaats, dan kunt u zich uiterlijk tot en met maandag 17-04-2023 aanmelden. Dit doet u door het aanmeldformulier in te vullen, ondertekenen en te mailen naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van het bovenstaande nummer en naam van deze aanbesteding.

Procedure en gunning
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid van de opgegeven referentie. Indien er twee of meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen geloot om te bepalen wie wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. De niet-geselecteerde aanmeldingen worden per e-mail op de hoogte gesteld. Na vaststelling van de definitieve lijst van genodigden krijgen alle bedrijven die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure gelijktijdig aanbestedingsstukken toegestuurd.

Er zal worden gegund op: laagste prijs.

Reden: Het is een sober, maar doelmatig gebouw. Alle eisen liggen vast in het PVE. Onderscheiden op kwaliteit is daarom niet mogelijk.