Aankondiging meervoudig onderhandse aanbesteding van:

Herinrichting gemeentehuis naar hybride werken - gemeente Rijssen-Holten 2025 ev.
# De gemeente Rijssen-Holten is van plan binnenkort te starten met een meervoudig onderhandse aanbesteding conform haar gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Doel van de aanbesteding
De gemeente Rijssen-Holten (hierna te noemen: Opdrachtgever) als aanbestedende dienst, heeft als doel met deze meervoudig onderhandse aanbesteding een raamovereenkomst af te sluiten met één Opdrachtnemer per perceel, om middels samenwerking in bouwteam verband de herinrichting van het gemeentehuis op een zo efficiënte en succesvolle wijze uit te voeren. Projectdoel overall is een aantrekkelijke werkgever blijven door het bieden van een goede/prettige en passende werkomgeving.

Scope van de opdracht
Opdrachtgever, beoogd Opdrachtnemer (de bouwteam-partners) en adviseurs werken daarin gezamenlijk aan de uitwerking van het uiteindelijke doel: herinrichting van ons gemeentehuis die aansluit bij de nieuwe manier van (hybride)werken in het post-corona tijdperk en passend is bij het gewenste imago van onze gemeente. Daarbij kan naast de bestaande inrichting, van werk- en vergaderplekken, gedacht worden aan een andere richting meer gericht op b.v. ontspanning, ontmoeting of juist concentratie.

De herinrichting betreft ook de gehele logistieke operatie, hiervoor moet een verhuisplanning worden opgesteld. De Opdrachtgever verwacht van de Opdrachtnemers dat zij flexibel en (pro)actief meebewegen met de ontwikkelingen in de markt. Wij zoeken partijen die tijd hebben om ons hierbij te helpen, in adviserende en uitvoerende zin.

Het definitieve ontwerp (DO) moet uitgewerkt worden in een uitvoeringsontwerp (UO) en bestaat uit het opstellen van een herinrichtingsplan voor het gemeentehuis en de daadwerkelijke realisatie.
Het betreft de kantoorruimten (nader aangeduid als werk- en vergaderruimtes), bedrijfsrestaurant en ruimten met publieksfuncties.

Percelen
Deze opdracht is onderverdeeld in de volgende drie (3) percelen:
- Perceel 1: interieurbouw;
- perceel 2: schilderwerk en
- Perceel 3: bouwkundig (incl. bouwbegeleiding).
Het zwaartepunt van de opdracht zal naar verwachting liggen op het gebied van bouwkundige werkzaamheden (perceel 3) en levert daarom ook de bouwbegeleiding.

De herinrichtingswerkzaamheden zijn hieronder op hoofdlijnen beschreven;

Perceel 1: interieurbouw
- Het leveren en plaatsen van zitmeubels, banken, krukken, aanlandstoelen, aanlandtafels, vergaderstoelen en vergadertafels.
- Het leveren en plaatsen van whiteboards.
- Het inrichten en plaatsen van ontvangstruimten.
- Het inrichten en plaatsen van een werkcafé en buitenterras.
- Het inrichten en plaatsen van pantry’s.
- Het leveren en plaatsen van plantenbakken.
- Het aanbrengen van signing.
- Het aanbrengen van sfeerverlichting.

Perceel 2: schilderwerk
- Het schilderen van kozijnen.
- Het aanbrengen van vlies op de wanden.
- Het schilderen van wanden.
- Incl. 10 jaar onderhoudscontract

Perceel 3: bouwkundig
- Bouwbegeleiding
- Het gefaseerd slopen en verwijderen van vloerenbedekking, wanden, deuren en vloeren
- Het aanbrengen van pvc en tapijt*.
- Het verwijderen van balies, pantry’s, delen plafonds en glazen bouwstenen.
- Het aanbrengen van wanden.
- Aanhelen van plafonds.
- Stuc werk
- Het leveren van glazen wanden.
- Verplaatsen en tijdelijk opslaan van meubilair.
- Incl. 10 jaar onderhoudscontract
*) Nadrukkelijke wens van Opdrachtgever om de lokale MKB uit Rijssen-Holten hiervoor in te schakelen.

Herzieningclausules (optioneel éénzijdig door de aanbestedende dienst te lichten)
De volgende ruimten met publiekfuncties kan optioneel éénzijdig door de aanbestedende dienst worden gelicht, mits aanvullend budget kan worden vrijgemaakt door Opdrachtgever:
- Optie 1: Aanpassen entree gemeentehuis en
- Optie 2: Luxe variant herinrichting inclusief raadszaal

Buiten de scope van de opdracht
De kantoorruimten die zijn verhuurd aan: ViaVie en de politie.

Duur van de raamovereenkomst:
De startdatum van de opdracht is 01-09-2025 met een looptijd van twee (2) jaar, met de optie om eenzijdig (door aanbestedende dienst) de raamovereenkomst met één (1) maal één (1) jaar te verlengen tot maximaal 31-08-2028 en eindigt van rechtswege.

Kader stellend budget
Deze raamovereenkomst kent een kader stellend budget van € 4.583.857,-
Indien de gerealiseerde opdrachtwaarde binnen de maximale duur van de raamovereenkomst (3 jaar) het kader stellend budget heeft bereikt, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege.

Wij hebben geen afnameverplichting. Deze raamovereenkomst geeft de uiteindelijke opdrachtnemers het exclusieve recht tot het leveren van diensten aan de opdrachtgever.
Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn beide verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking van de totaal gerealiseerde opdrachtwaarde.

Plafondbedrag
Deze raamovereenkomst kent een plafondbedrag. Indien de gerealiseerde opdrachtwaarde binnen de maximale duur van de raamovereenkomst (3 jaar) het plafondbedrag ad. € 5.000.000,- heeft bereikt, eindigt de raamovereenkomst van rechtswege.

Planning aanbesteding
- Publicatie en aanmelding:	di. 08-04-2025 t/m ma. 14-04-2025
- Bekendmaking 2e genodigde per perceel:	di. 15-04-2025
- Versturen aanbestedingsstukken via Mercell:	woe. 16-04-2025 om 10.00 uur
- Schouw met alle bouwteampartners:	woe. 23-04-2025
- 1e periode tot stellen van vragen:	woe. 07-05-2025 tot 17.00 uur
- Versturen nvl:	woe. 14-05-2025
- 2e periode tot stellen van vragen:	ma. 19-05-2025 tot 17.00 uur
- Uiterste datum beantwoording vragen 2e periode:	woe. 21-05-2025
- Indienen inschrijvingen:	ma. 02-06-2025 om 17.00 uur
- Beoordeling van de inschrijvingen:	ma. 02-06-2025 om 17.01 uur
- Bekendmaking voorgenomen gunningsbeslissing:	do. 05-06-2025 om 10.00 uur
- Uiterste datum aanleveren verificatiedocumenten:	do. 12-06-2025
- Gunningsbeslissing en tevens opdrachtverlening	do. 26-06-2025 om 10.00 uur
- Ingangsdatum contract:	ma.01-09-2025
- Verwachte einddatum contract:	di. 31-08-2027
- Uiterste opleverdatum realisatie:	do. 31-08-2028

Bij deze meervoudig onderhandse aanbesteding worden voor perceel 1 en 2 maximaal 3 bedrijven in de gelegenheid gesteld om in te schrijven en voor perceel 3, maximaal 4 bedrijven.
Hiervoor zijn inmiddels 2 bedrijven geselecteerd voor perceel 1 en 2. Voor perceel 3 zijn er 3 bedrijven geselecteerd.

Wilt u in aanmerking komen voor de laatste, openstaande plaats per perceel, dan kunt u zich uiterlijk tot en met maandag 14 april 2025 aanmelden. Dit doet u door het aanmeldformulier in te vullen, ondertekenen en te mailen naar: aanbesteden@rijssen-holten.nl onder de vermelding van het bovenstaande naam van deze aanbesteding.

Procedure en gunning
De aanmeldingen worden eerst beoordeeld op geschiktheid van de opgegeven referentie. Indien er twee of meer dan twee geschikte aanmeldingen zijn, wordt uit de lijst van geschikte aanmeldingen geloot om te bepalen wie wordt toegelaten tot de aanbestedingsprocedure.
De niet-geselecteerde aanmeldingen worden per e-mail op de hoogte gesteld.
Na vaststelling van de definitieve lijst van genodigden ontvangen alle partijen die zijn toegelaten tot de aanbestedingsprocedure een uitnodiging via het aanbestedingsplatform Mercell Source to Contract voor toegang tot de aanbestedingsstukken.

Er zal worden gegund op basis van: beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV)